## Sheet1
附件1
2017年度社会评价意见建议整改责任分工表
问题类别 | 序号 | 意见建议编号 | 意见或建议 | 受访者所在县（市、区）、村（系统干部职工的不作统计） | 类型 | 整改措施 | 完成时限 | 检验成果 | 责任 领导 | 牵头责任科室 | 责任单位 （县局）
一、反馈问题整改专项评议收集到的意见建议 | 1 | 120170840100001 | 认为自治区地税局应该多开展一点纳税人的培训，可以搞一个公开的开放日或者接待日或者讲座，让纳税人可以有时间和渠道进行沟通。 |  | 培训提升 | 从2018年4月份开始，每个月按照区局部署安排，在全市三县两区“纳税人学堂”统一组织实施“学堂活动日”。通过办税服务厅和官方网站、微信等渠道向纳税人广泛宣传“学堂活动日”举办时间及主要活动内容。进一步建立口径统一的税法宣传和应答及时的纳税辅导工作机制，搭建公平公正的权益维护工作渠道，进而构建和谐征纳交流平台，切实提升纳税人税法遵从度，优化营商环境。 | 长期 | 查阅相关文件资料（下发培训的通知）。 | 梁佩斌总会计师 | 纳税服务科 | 各县（区）地税局
二、热点难点工作的意见建议 | 2 | 120170840400005 | 有优惠的政策，希望地税局多宣传一下。 |  | 强化宣传 | 1.策划多形式的税收宣传方式，结合自身工作特点，在2018年4月前已建立稳定、快捷、多功能的网络平台，重点突出“三网合一”的特点进行网络税收宣传刺激纳税人产生新的咨询需求。 2.投入人力物力，大胆创新宣传题材，结合时尚热点增强纳税人的认知度。 3.拓展宣传途径，2018年根据国家税务总局的要求，在线上线下多形式开展税收宣传活动。 | 长期 | 查看微信公众号、办税服务厅政策发布系统、税务局官方网站。 | 梁佩斌总会计师 | 纳税服务科 | 各县（区）地税局
备注:自治区绩效办于2018年4月28日反馈2017年度社会评价意见建议至原自治区地方税务局，因此，在意见建议一栏中仍出现“地税局”等字眼，此为纳税人原汁原味反馈。